## Slide 1: Kick Off: “e-Security”
Bank Informationssicherheit
Horst Walther Frankfurt, 30. Oktober 2001

## Slide 2: Agenda - Begrüßung, Ablauf des Kickoffs
Start Thema Person
15 Uhr 00 Begrüßung, Ablauf des Kickoffs Auftraggeber
15 Uhr 10 Vorstellung der Teilnehmer Projektteam
15 Uhr 20 Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase Auftraggeber
15 Uhr 30 Systematische Einordnung der Projektaufgaben Horst Walther
15 Uhr 45 Teilprojekte und Unteraufträge Auftraggeber
16 Uhr 15 Verfahren des Projektmanagements Horst Walther
16 Uhr 30 --- Ende der Veranstaltung ---

## Slide 3: Projektziel - Was wollen wir erreichen?
Mit Projektende soll Folgendes erreicht worden sein ...
  Es besteht globale Evidenz über die technische Qualität der Internetzugänge.
  Die Internetzugänge der Bank werden laufend auf Schwachstellen überprüft.
  Es ist die technische Basis für die sichere Kommunikation in geschlossenen Benutzergruppen geschaffen.
  Es existiert eine elektronisch abrufbare Liste der e-Business Applikationen. Ihre Nutzung ist weltweit bekannt.
  Die globalen Security Requirements an das e-Business sind dokumentiert.
  Komponenten der e-Business Architektur werden nur nach Sicherheitsfreigabe implementiert. Diese ist ein obligatorischer Schritt in dem global gültigen application deployment process.
  Es ist ein Prozess für die Behandlung von Sicherheitsvorfällen implementiert.
  Die verbleibenden Risiken sind bekannt, priorisiert und Maßnahmen geplant.

## Slide 4: Auslöser - Warum machen wir das Projekt?
Intern festgestellte Sicherheitslücken
  Mangelhafte Auskunftsfähigkeit (z.B. Patch-Level)
  Im 1. Workshop zusammengetragene Anforderungen.
Hinweise externer Auditoren
  Fragen nach den Gründen unterschiedlicher Verschlüsselungsstärken konnten nicht beantwortet werden.
Deutsche Bundesbank
  Regularien aus „Electronic Banking aus bankenaufsichtlicher Perspektive“

## Slide 5: Rahmenbedingungen - Was müssen wir beachten?
Globale Gültigkeit – Die Ergebnisse sind weltweit gültig.
Die relevanten Regularien der Bank müssen beachtet werden ...
  HB 001 – e-Business-Handbuch
  HB 002 - Richtlinien zur Informationssicherheit
  HB 003 - Mindeststandards für bankweite Projektarbeit

## Slide 6: Tagesziel - Was wollen wir heute erreichen?
Am Ende der heutigen Veranstaltung sollen bekannt sein...
  die Projektziele,
  die Arbeitspakete
  Teilprojekte und Unteraufträge
  die Projektphasen und Meilensteine,
  die Ownership der Arbeitspakete,
  die Projektorganisation und die Verfahren des Projektmanagements.

## Slide 7: Agenda - Vorstellung der Teilnehmer
Start Thema Person
15 Uhr 00 Begrüßung, Ablauf des Kickoffs Auftraggeber
15 Uhr 10 Vorstellung der Teilnehmer Projektteam
15 Uhr 20 Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase Auftraggeber
15 Uhr 30 Systematische Einordnung der Projektaufgaben Horst Walther
15 Uhr 45 Teilprojekte und Unteraufträge Auftraggeber
16 Uhr 15 Verfahren des Projektmanagements Horst Walther
16 Uhr 30 --- Ende der Veranstaltung ---

## Slide 8: Die Projektteilnehmer stellen sich vor ...
Aus welchen Unternehmen, Einheiten kommen Sie?
Welche Rolle nehmen Sie im Projekt wahr? (Projektarbeit, Projektleitung, Projektverantwortung, Review ...)
An welchen inhaltlichen Schwerpunkten möchten Sie mitwirken?
Welchen spezifischen Interessenschwerpunkt werden Sie vertreten?

## Slide 9: Agenda - Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase
Start Thema Person
15 Uhr 00 Begrüßung, Ablauf des Kickoffs Auftraggeber
15 Uhr 10 Vorstellung der Teilnehmer Projektteam
15 Uhr 20 Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase Auftraggeber
15 Uhr 30 Systematische Einordnung der Projektaufgaben Horst Walther
15 Uhr 45 Teilprojekte und Unteraufträge Auftraggeber
16 Uhr 15 Verfahren des Projektmanagements Horst Walther
16 Uhr 30 --- Ende der Veranstaltung ---

## Slide 10: Up front – Aktivitäten I
Experten- und Lieferantengespräche (25.05 - 18.06.01)
Zwei Projektdefinitionsworkshops
  20.06.2001 und 17.07.2001
Projektmeetings mit auftraggebenden Abteilungen
Drei Auftragsbesprechungen mit dem Zertifikatsanbieter
  Produktvorstellung
  InAuftraggeberation + Test
  Bewertung
  Auftragsvergabe (zwei Gespräche vor Ort)
InAuftraggeberation der Bank Private Onsite
Projektbesprechungen mit dem Auftraggeber
  12.10. 2001 und 22.10.2001
Anbieterauswahl / Auftragsbesprechung mit Scanning-Anbieter

## Slide 11: Up front – Aktivitäten II
Eingebundene Abteilungen der Bank und Bank Systems ...
  Bank Systems (Bankbasissysteme / Ausland / Security)
  Bank Systems (e-Solutions)
  Bank Systems (Engineering)
  Bank London (Information Security)
  Bank Frankfurt (IT-Revision)
  Bank Frankfurt (e-Business Group)
  Bank (IT-Strategie)

## Slide 12: Agenda - Systematische Einordnung der Projektaufgaben
Start Thema Person
15 Uhr 00 Begrüßung, Ablauf des Kickoffs Auftraggeber
15 Uhr 10 Vorstellung der Teilnehmer Projektteam
15 Uhr 20 Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase Auftraggeber
15 Uhr 30 Systematische Einordnung der Projektaufgaben Horst Walther
15 Uhr 45 Teilprojekte und Unteraufträge Auftraggeber
16 Uhr 15 Verfahren des Projektmanagements Horst Walther
16 Uhr 30 --- Ende der Veranstaltung ---

## Slide 13: Ziele und Maßnahmen
  Authentizität
  Integrität
  Verbindlichkeit
  Verfügbarkeit
  Vertraulichkeit
Protection
  vorbeugende Schutzmaßnahmen
Detection
  Aufdecken von Schutzverletzungen
Reaction
  Gegenmaßnahmen bei Schutzverletzungen
Sicherheitsziele Schutzaufgaben
Um unsere Sicherheitsziele zu erreichen müssen wir drei Schutzaufgaben wahrnehmen.

## Slide 14: Maßnahmen und Dienste
Protection
  Administration
  Authentifikation (Digitale Signatur)
  Autorisierung
  Datenträgerschutz
  Dokumentation
  Identifikation
  Notfallplanung
  Verschlüsselung
  Zugangsschutz
Detection
  Protokollierung
  Überwachung
Reaction
  Untersuchung
Die Aufgaben werden durch generische IT-Sicherheitsdienste ermöglicht ...
Protection
Reaction
Detection
Dienste
Lösungen
Ziele
Anforderungen

## Slide 15: Generische IT-Sicherheitsdienste I
Administration
  Funktionen zur Verwaltung sicherheitstechnischer Einstellungen für die verwendete Hardware und Software
Authentisierung
  Funktionen zur Überprüfung der Echtheit bzw. Korrektheit von Identifikations-Informationen (z.B.: durch Digitale Signatur, dem elektronischen Gegenstück der handschriftlichen Unterschrift, deren rechtliche Stellung in entsprechenden Gesetzen auf Bundes- und EU-Ebene geregelt ist)s.
Autorisierung
  Funktionen zur Prüfung von Zugriffsberechtigungen (inkl. Segregation of duties, d.h.: Explizite Trennung von Rechten, deren Ausübung durch eine Person Konflikte verursachen kann.)
Datenträgerschutz
  Funktionen, die den Zugang zu Informationen auf der physikalischen Datenträger-Ebene kontrollieren
Dokumentation
  Gesamtheit aller in Schriftform niedergelegten Regeln und Richtlinien zur Sicherheit von IT-Systemen und Daten
Identifikation
  Funktionen, die verschiedenen Systemelementen (Benutzern, Ressourcen, Rechnern) eindeutige Merkmale zuordnen
Notfallmanagement
  Vorgehensweisen und technische Einrichtungen, um die Auswirkungen von IT-Problemsituationen zu beherrschen

## Slide 16: Generische IT-Sicherheitsdienste II
Management von Sicherheitsvorfällen
  Vorgehensweisen und technische Einrichtungen, um die Auswirkungen von IT-Problemsituationen zu beherrschen
Protokollierung
  Funktionen zur (passiven) Aufzeichnung von Aktivitäten der Systemelemente
Überwachung
  Funktionen, mit denen Systemeinstellungen und Aktivitäten von Systemelementen aktiv kontrolliert und getestet werden können
Untersuchung
  Vorgehensweisen, die bei festgestellten Sicherheitsvorkommnissen zum Einsatz kommen
Verschlüsselung
  Funktionen, die sowohl ruhende als auch bewegte Daten mit kryptographischen Methoden absichern
Zugangsschutz
  Vorgehensweisen und technische Einrichtungen, um die physische Erreichbarkeit von Systemen zu steuern

## Slide 17: Lösungen I
#. | Generischer IT-Sicherheitsdienst | Lösung
1. | Administration | s. eProvisioning-Projekt, Netzwerkkonsolidierung
2. | Authentication | Authentication Layer, Softwarezertifikate, Hardwarezertifikate (Identrus, EU Signatur)
3. | Autorisierung | Benutzergruppen, zentral. Autorisierungssystem, Rollen Segregation of Duties
4. | Datenträgerschutz | ...
5. | Dokumentation | Online Evidenz e-Business Applikationen und Systemevidenz, HB001-Regeln für e-Business Security, Dokumentation der Komponenten der Sicherheitsarchitektur (aktuell, online verfügbar)
6. | Identifikation | Authentication Layer, Zertifikate
7. | Management von Sicherheitsvorfällen | Incidenthandling / Eskalationsverfahren

## Slide 18: Lösungen II
#. | Generischer IT-Sicherheitsdienst | Lösung
8. | Protokollierung | Systemlogging Mechanismen, IDS
 |  | ...
10. | Überwachung | Sicherheits-Check, IDS
11. | Untersuchung | Managed Security Monitoring Services
12. | Verschlüsselung | SSL, X.509 Zertifikate (ggf. SAP Zertifikate)
13. | Zugangsschutz | ...

## Slide 19: Agenda - Teilprojekte und Unteraufträge
Start Thema Person
15 Uhr 00 Begrüßung, Ablauf des Kickoffs Auftraggeber
15 Uhr 10 Vorstellung der Teilnehmer Projektteam
15 Uhr 20 Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase Auftraggeber
15 Uhr 30 Systematische Einordnung der Projektaufgaben Horst Walther
15 Uhr 45 Teilprojekte und Unteraufträge Auftraggeber
16 Uhr 15 Verfahren des Projektmanagements Horst Walther
16 Uhr 30 --- Ende der Veranstaltung ---

## Slide 20: Einbindung von e-Security
Projektsponsor
Steering Board
Projektleitung
Qualitätssicherung ext.
Qualitätssicherung Bank
Teilprojektleitung Hardware
Teilprojektleitung Software
Teilprojektleitung Netz
Teilprojektleitung Security
Teilprojektleitung Service
Teilprojektleitung Verträge
Teilprojektleitung Go To Market
Evaluierung Performance Analyse
Evaluierung HA Konzept
Umsetzung HA-Konzept
Aufbau Back-up Umgebung
Konsolidierung der Produktionsumgebung
Optimierung SSL
Einführung SAN
Vorstudie Java Server Pages
Entwicklung eines Testkonzeptes
Ablösung von Brokat durch Websphere
Einführung Apache Web Server
Einführung Enterprise Java Beans
Solaris Migration auf V8.0
Vorstudie Middleware
Erstellen eines Entwicklerletifadens
Globales Netzwerk Monitoring
Firewall Aufrüstung
Umrüstung der Router auf Altheon Switches
Adaption der Baseler Risk Managemet Principles for E-Business
Implementierung von SSL Zertifikaten
Einführung Intrution Detection System
Auswertung von Log-Files
Vostudie Competence Center
Erstellung eines Web-Entwicklungsleitfadens
Aufbau einer Performance Überwachung
Relokation fremdgehosteter Services
Software
Hardware
Dienstleitsungen
Dokumentation
Preismodell
Preismodell
Prototyping
Performancestatistik
Kundenkontakt
Go Live Planung

## Slide 21: Arbeitspakete - work breakdown structure
AP6: Projektmanagement
Owner: NN
Dauer: 12.11.01- 31.12.03
AP4: Internet-based Security Checks
Owner: NN
Dauer: 01.11.01 - 31.03.02
AP5: Voruntersuchung Phase II gemäß Projektauftrag
Owner: NN
Dauer: 12.11.01 - 31.01.02
: Projekt
: Unterauftrag
: Aufgabe
AP3: Global Internet Interfaces Security Consideration Owner: NN Dauer: 12.11.01 - 31.03.02
AP1: Incident Handling/ Eskalationsprozeduren
Owner: NN
Dauer: 12.11.01 - 30.04.02
e - Security
Owner: NN
Dauer: 01.11.01 - 31.12.03
AP2: SW-Client-Zertifikate
Owner: NN
Dauer: 21.09.01 - 31.12.01
û

## Slide 22: Zeitliche Abfolge der Arbeitspakete
11/01
03/02
04/02
02/02
05/02
01/02
12/01
06/02
Owner: NN
12.11.01-31.03.02
Owner: NN
Dauer: 21.09.01 - 31.12.01
AP4: Internet-based Security Checks
Owner: NN
01.11.01-31.03.02
Owner: NN
12.11.01-31.01.02
AP5: Voruntersuchung Phase II gemäß Projektauftrag
AP3: Global Internet Interfaces Security Consideration
Kickoff
Owner: NN
Dauer: 12.11.01 - 31.01.02
: Projekt
: Unterauftrag
: Aufgabe
AP6: Projektmanagement
Owner: NN
12.11.01-31.12.03
AP2: SW-Client-Zertifikate
Zertifikatsstrategie
AP1: Incident Handling / Eskalationsprozeduren
Implementierung

## Slide 23: AP1: Incident Handling/ Eskalationsprozeduren
Beschreibung
  Erfassen und Auswerten der bekannten Regularien für Incident Handling / Eskalationsprozeduren.
  Definition von Eskalationsprozeduren / Incident Handling im Falle von IT-Sicherheitsverletzungen.
  Abstimmung mit den zuständigen Stellen der Bank und ihrer Tochtergesellschaften.
Ergebnis
  Dokumentierte und abgestimmte Prozessdefinitionen für IT-Sicherheitsalarmfälle.

## Slide 24: AP2: SW-Client-Zertifikate
Beschreibung
  Evaluierung des Einsatzes SW - Client Zertifikaten für die Nutzung zur Kommunikation im Internet.
Ziel
  Eine Bank-eigene PKI unter Nutzung der Zertifikatsdienstleistung des Anbieters.
Aufgaben
  Absprache mit dem Anbieter
  Durchführen von Labortests
  Entscheidung und Entwurf der Lösung
  Erstellen der Dokumentation
  Erstellen einer Policy
  Durchführen eines Piloten
  Abstimmen und Definieren der erforderlichen Prozesse
  Überprüfen und Abstimmen des Ergebnisses.

## Slide 25: AP3: Global Internet Interfaces Security Consideration I
Beschreibung
  Schaffen von Evidenz über die Sicherheitssituation an 50 Standorten.
  Konzept der Absicherung der weltweiten Bank Internetzübergänge.
    Reduktion auf sicher zu gestaltende Zugänge
    Vereinheitlichung von Technologie und Administration
    Betrachtung auch extern „gehosteter“ Infrastruktur.
Ergebnis
  Aufstellung der Internetübergänge der Bank weltweit (Lokationen, Provider, ...)
  Dokumentation des Bedrohungspotentials
  Maßnahmenempfehlung

## Slide 26: AP3: Global Internet Interfaces Security Consideration II
Vorbehalt ...
  Entscheidung im e-Kernteam am 31.10.2001
Schritte ...
  Evidenzerstellung ...
    Erstellen einer Checklist (Excel oder Web–basiert): Bank-Systemhaus
    Versenden mit Begleitbrief an 50 Ansprechpartner: Auftraggeber
    Auswerten auf Sicherheitsmängel hin: Bank-Systemhaus
  ... Bis zum Jahresende 2001 ...
  Mängelbeseitigung
    Erarbeiten der Maßnahmenempfehlung zur Mängelbeseitigung
    Versenden einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung (Bei Bedarf) : Sponsor
    Eskalieren (bei Bedarf) : Auftraggeber

## Slide 27: AP4: Internet-based Security Checks I
Beschreibung
  Externe Sicherheits-Checks der Bank Internet-Umgebung
Erwartetes Ergebnis
  regelmäßiger Bericht über festgestellte Schwachstellen der Bank-Internetumgebung
  Je nach Auftrag bis zu 7 x 24 Stunden Supportbereitschaft im Incident-Fall
  Sicherheitswarnungen und Maßnahmen zur Behebung
Status:
  Bis zum 29. Oktober 2001 lagen gute Angebote vor

## Slide 28: AP4: Internet-based Security Checks II
Zwei Angebote werden nicht weiter betrachtet
Zwischen zwei Angeboten werden wir wählen ...
Weitere Beschlüsse ...
  Die Reports (incl. Mgt. Summary) werden an den Auftraggeber
  Die Scanning Termine werden unregelmäßig festgelegt.
  Den Datensicherungsbeauftragen informieren
Schritte ...
  Gespräche führen, um präzisere Angebote zu erhalten: Auftraggeber
  Testbeauftragung: Scan durch beide Anbieter an einem Tag (07:11): Auftraggeber
  Entscheidungsvorschlag z.Kt. an Sponsor senden.: Auftraggeber

## Slide 29: AP5: Voruntersuchung Phase II gemäß Projektauftrag I
Folgende Punkte werden untersucht und bewertet ...
  User Administration
  System Administration
  Security Monitoring /Auditing / Incident Recognition
  Backup / Restore / Archivierung
  Handbuch 001
  Architekturen für die sichere Authentifizierung
  Update Prozesse (Sicherheitspatches, Virenschutz)
  Outsourcing Security
  Untersuchung der Verwendbarkeit von SAP Zertifikaten
  Internet Explorer Konfiguration
  Untersuchung „gehärteter“ Betriebssysteme z.B. Pitbull / secure IIS
  Untersuchung von EAM Infrastrukturlösungen für die sichere Verwaltung von E-Commerce-Portalen (Extranet Access-Markt (EAM)) z.B. Netegrity SiteMinder-Plattform
  Sicherheitsfreigabeprozess für den Einsatz von e-Business Applikationen
  Einsatz von Checksummenprogrammen
  Untersuchung der e Business der Ausfallsicherheitskonzepte
  Erstellung Application Hoster Questionaire.

## Slide 30: Projektrahmen
Aufwand:
  AP1: Incident Handling, 40 PT
  AP2: SW-Client Zertifikate, 60 PT
  AP3: Global Internet Interfaces Security Consideration, 80 PT
  AP4: Internet based Security Checks, operativer Betrieb, wöchentliche Tests
  AP5: Voruntersuchungsaktivitäten, 40 PT
  AP6: PM, ca. 50 PT (bis 31.03.02)
Laufzeit: ca. 25 Monate

## Slide 31: Agenda - Verfahren des Projektmanagements
Start Thema Person
15 Uhr 00 Begrüßung, Ablauf des Kickoffs Auftraggeber
15 Uhr 10 Vorstellung der Teilnehmer Projektteam
15 Uhr 20 Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase Auftraggeber
15 Uhr 30 Systematische Einordnung der Projektaufgaben Horst Walther
15 Uhr 45 Teilprojekte und Unteraufträge Auftraggeber
16 Uhr 15 Verfahren des Projektmanagements Horst Walther
16 Uhr 30 --- Ende der Veranstaltung ---

## Slide 32: AP6: Projektmanagement
Projektakte - Wie werden die Projektergebnisse dokumentiert und kommuniziert ?
Berichtswesen - Wer wann an wen?
Qualitätssicherung - Wie ist sie organisiert ?
Projektbesprechungen - Wer trifft sich wann und wo?
Standards - Welche Bank-Standards sind zu beachten?

## Slide 33: Projektakte – für die Ablage der Ergebnisse
Projektergebnisse werden in einer Projekte-Akte abgelegt.
Ergebnisse der Projektarbeit werden erst nach einem - erfolgreich durchlaufenen - internen Review zu Projektergebnissen.
Auf die Projektakte erhalten das Projektteam und der Reviewerkreis Schreibzugriff.
Sie können sich Repliken halten.
Projektergebnisse kann nur der PL (bzw. sein Stellvertreter) gültig oder ungültig setzen. Er kann sie weder ändern noch löschen.
Den aktuellen Reviewern werden die zu beurteilenden Dokumente zugestellt (Bringschuld), für die Teammitglieder sind sie Holschuld.
PM-Dokumente werden ebenfalls in der Projektakte abgelegt.
  Protokolle, Projektberichte, Planungen, Soll- / Ist-Vergleiche

## Slide 34: Berichtswesen - Wer wann an wem?
Wochenberichte - Die Projektmitarbeiter berichten an den PL.
Turnus ist wöchentlich (jeweils Montag Mittag)
Es sind die Bank-Formulare zu verwenden
  Formulare werden gestellt
Der PL konsolidiert die Wochenberichte und erstellt einen monatlichen Statusbericht.
Die Statusberichte werden zusätzlich als pdf-Dokument in der Projektakte abgelegt.

## Slide 35: Qualitätssicherung - Wie ist sie organisiert?
Projektergebnisse werden in Reviews geprüft und freigegeben.
Es sind 2 Arten von Reviews vorgesehen ...
  Interne Reviews - innerhalb des Projektteams
  Projektreviews - im Kreis der je AP nominierten Reviewer für die Abnahme von Projektergebnissen.
  Reviewer für Projektreviews sind je Arbeitspaket benannte Experten.
In den Projektreview werden Dokumente ...
  bei Abwesenheit von Mängeln freigegeben
  Bei Anwesenheit leichter Mängel mit Nachbesserungsauflagen freigegeben
  Bei Anwesenheit schwerer Mängel zurückgewiesen
Nach erstmalig erfolgreich durchlaufenem Review erhält ein Dokument die Versionsnummer 1.0.
Reviewmeetings werden protokolliert
  Dokumentation der Reviews in der Projektakte
  Versandt an die Teilnehmer und Projektteam

## Slide 36: Projektbesprechungen - Wer wann und wo?
Projekt jour fixe - Jeden Donnerstag, 14:00 -16:00
Teilnehmer sind die jeweils aktiven Mitarbeiter im Projektteam und ggf. geladene Gäste.
Ort ist Besprechungsraum 100, Oberstraße 19
Es wird ein Protokoll angefertigt, an die Teilnehmer versandt und in der Projektakte gespeichert
Der PL kann einen Projekt jour fixe bei Mangel an Bedarf absagen.

## Slide 37: Standards - Welche sind zu beachten?
Das Projekt orientiert sich am „Handbuch 003„
Die Ergebnisse werden im Format von Microsoft Office 97 oder Office 2000 erarbeitet
Die Ergebnisse werden im PDF-Format publiziert.
Die Projektakte zur Ablage von Projektergebnissen und Projektmanagementdokumentation ist eine Lotus Domino Dokumentenbank.
Zur Kommunikation verwenden wir Internet-Mail oder Lotus NOTES (Text, RTF, HTML)
Über das Internet versandte Dokumente werden mittels PGP (Pretty Good Privacy) verschlüsselt. Die öffentlichen Schlüssel aller Projektbeteiligten werden in der Projektakte abgelegt.

## Slide 38: Agenda - Ende der Veranstaltung
Start Thema Person
15 Uhr 00 Begrüßung, Ablauf des Kickoffs Auftraggeber
15 Uhr 10 Vorstellung der Teilnehmer Projektteam
15 Uhr 20 Ergebnisse der Projektvorbereitungsphase Auftraggeber
15 Uhr 30 Systematische Einordnung der Projektaufgaben Horst Walther
15 Uhr 45 Teilprojekte und Unteraufträge Auftraggeber
16 Uhr 15 Verfahren des Projektmanagements Horst Walther
16 Uhr 30 --- Ende der Veranstaltung ---

## Slide 39: Achtung Anhang
Hier kommen die berüchtigten back-up-Folien ...